## 1. Recursos Humanos
Rol | Horas | Costo Unit. (S/) | Total (S/) | Responsabilidad Crítica
Backend Developer | 120 | 15 | 1800 | Motor CSP y API con Node.js/Express.
Frontend Developer | 100 | 15 | 1500 | Interfaz SPA con React y Tailwind CSS.
DB Specialist | 80 | 15 | 1200 | Esquema MySQL y optimización de consultas.
QA Engineer | 60 | 15 | 900 | Ejecución de las 51 pruebas TDD (Vitest/Pytest).
TOTAL | 360 |  | 5400

## 2. Infraestructura
Recurso | Tipo | Costo (S/) | Justificación
Stack MERN + MySQL | Software | 0 | Licencias Open Source / Community.
Entorno Docker | DevOps | 0 | Virtualización para despliegue consistente.
Herramientas Dev | IDE/Git | 0 | VS Code y GitHub (Cuentas gratuitas).

## 3. Indirectos y Logistica
Concepto | Descripción | Costo Mensual (S/) | Total Proyectado (S/)
Servicio de Internet | Plan hogar estándar | 80 | 240
Energía Eléctrica | Consumo laptops/periféricos | 50 | 150
Alimentación y Refrigerios | Soporte diario equipo | 150 | 450
Agua y Suministros | Consumo básico oficina | 20 | 60
Vivienda / Espacio | Alquiler espacio trabajo | 200 | 600
TOTAL INDIRECTOS |  |  | 1500

## 4. Flujo Mensual
Período | Monto (S/) | Descripción del Esfuerzo
Mes 1 | 1500 | Finalización del Sprint 1: Configuración de arquitectura.
Mes 2 | 2400 | Fase crítica: Desarrollo del motor CSP (Sprint 2 y 3).
Mes 3 | 1500 | Cierre del Sprint 4: Pruebas, reportes y entrega.
TOTAL | 5400 | Solo personal (No incluye indirectos en este flujo)

## 5. Costos por Sprint
Sprint | Denominación | Costo (S/) | Entregable Principal
Sprint 1 | Base y Gestión | 1200 | Infraestructura MERN, MySQL y CRUDs.
Sprint 2 | Generación Automática | 1800 | Motor CSP funcional (Hito Crítico).
Sprint 3 | Optimización | 1400 | Refinamiento de lógica y conflictos.
Sprint 4 | Cierre y Exportación | 1000 | Exportación PDF/Excel y QA TDD.
TOTAL |  | 5400

## 6. Costo Acumulado
Hito de Control | Costo Sprint (S/) | Costo Acumulado (S/) | % Avance Financiero
Fin de Sprint 1 | 1200 | 1200 | 22%
Fin de Sprint 2 | 1800 | 3000 | 56%
Fin de Sprint 3 | 1400 | 4400 | 81%
Fin de Sprint 4 | 1000 | 5400 | 100%