## Backlog del Producto
Backlog Detallado del Producto | [12 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Sistema web de generación óptima de horarios académicos en Huancayo, 2026 | [10 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Daniel Gamarra | [10 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | TAREA |  | OTROS DATOS DE LA HISTORIA DE USUARIO O TAREA
ID Historia de Usuario | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Tarea | Descrición de la Tarea | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
HU01 | Usuario | Iniciar sesion | Acceder al sistema según mi rol | 1.1 | Diseñar interfaz de login | Dado que el usuario ingresa credenciale s válidas, cuando inicia sesión, entonces accede al sistema. | 10 | 2 |  | 1 | Terminado
HU01 | Usuario | Iniciar sesion | Acceder al sistema según mi rol | 1.2 | Validar campos de login | Dado que el usuario ingresa credenciale s válidas, cuando inicia sesión, entonces accede al sistema. | 8 | 3 |  | 1 | Terminado
HU01 | Usuario | Iniciar sesion | Acceder al sistema según mi rol | 1.3 | Implementar autenticación | Dado que el usuario ingresa credenciale s válidas, cuando inicia sesión, entonces accede al sistema. | 8 | 5 |  | 1 | Terminado
HU01 | Usuario | Iniciar sesion | Acceder al sistema según mi rol | 1.4 | Mostrar errores | Dado credenciale s inválidas, cuando intenta iniciar sesión, entonces se muestra error. | 6 | 2 |  | 1 | Terminado
HU02 | Administrador | Gestionar roles | Controlar accesos | 2.1 | Crear vista de roles | Dado un usuario, cuando asigno rol, entonces se guarda correctamente. | 8 | 2 |  | 1 | Terminado
HU02 | Administrador | Gestionar roles | Controlar accesos | 2.2 | CRUD de roles | Dado un usuario, cuando asigno rol, entonces se guarda correctamente. | 9 | 2 |  | 1 | Terminado
HU02 | Administrador | Gestionar roles | Controlar accesos | 2.3 | Asignar roles | Dado un rol, cuando se consulta, entonces muestra permisos asociados | 8 | 3 |  | 1 | Terminado
HU03 | Administrador | Registrar docentes | Asignarlos a cursos | 3.1 | Formulario docente | Dado datos válidos, cuando registro docente, entonces se almacena correctamente. | 8 | 2 |  | 1 | Terminado
HU03 | Administrador | Registrar docentes | Asignarlos a cursos | 3.2 | Validación de datos | Dado datos válidos, cuando registro docente, entonces se almacena correctamente. | 8 | 2 |  | 1 | Terminado
HU03 | Administrador | Registrar docentes | Asignarlos a cursos | 3.3 | Guardar docente | Dado datos válidos, cuando registro docente, entonces se almacena correctamente. | 9 | 3 |  | 1 | Terminado
HU04 | Administrador | Registrar cursos | Planificar horarios | 4.1 | Formulario cursos | Dado datos válidos, cuando registro curso, entonces se guarda. | 9 | 2 |  | 2 | Por Hacer
HU04 | Administrador | Registrar cursos | Planificar horarios | 4.2 | Validar duplicados | Dado datos válidos, cuando registro curso, entonces se guarda. | 8 | 3 |  | 2 | Por Hacer
HU04 | Administrador | Registrar cursos | Planificar horarios | 4.3 | Guardar curso | Dado datos válidos, cuando registro curso, entonces se guarda. | 9 | 3 |  | 2 | Por Hacer
HU05 | Administrador | Registrar aulas | Asignarlas a horarios | 5.1 | Formulario de aulas | Dado aula válida cuando registro, entonces se guarda | 6 | 2 |  | 1 | Terminado
HU05 | Administrador | Registrar aulas | Asignarlas a horarios | 5.2 | Validar capacidad | Dado aula válida cuando registro, entonces se guarda | 6 | 2 |  | 1 | Terminado
HU05 | Administrador | Registrar aulas | Asignarlas a horarios | 5.3 | Guardar aula | Dado aula válida cuando registro, entonces se guarda | 6 | 2 |  | 1 | Terminado
HU06 | Administrador | Registrar estudiantes | Asignar horarios | 6.1 | Formulario estudiantes | Dado datos válidos, cuando registro estudiante, entonces se guarda | 10 | 2 |  | 2 | Por Hacer
HU06 | Administrador | Registrar estudiantes | Asignar horarios | 6.2 | Validar datos | Dado datos válidos, cuando registro estudiante, entonces se guarda | 10 | 2 |  | 2 | Por Hacer
HU06 | Administrador | Registrar estudiantes | Asignar horarios | 6.3 | Guardar estudiante | Dado datos válidos, cuando registro estudiante, entonces se guarda | 9 | 3 |  | 2 | Por Hacer
HU07 | Sistema | Validar restricciones | Evitar conflictos | 7.1 | Definir reglas | Dado restricciones, cuando se ejecuta validación, entonces detecta conflictos. | 9 | 3 |  | 4 | Por Hacer
HU07 | Sistema | Validar restricciones | Evitar conflictos | 7.2 | Implementar validación | Dado restricciones, cuando se ejecuta validación, entonces detecta conflictos. | 8 | 5 |  | 4 | Por Hacer
HU07 | Sistema | Validar restricciones | Evitar conflictos | 7.3 | Mostrar conflictos | Dado restricciones, cuando se ejecuta validación, entonces detecta conflictos. | 6 | 2 |  | 4 | Por Hacer
HU08 | Administrador | Generar horarios | Ahorrar tiempo | 8.1 | Diseñar algoritmo | Dado datos completos, cuando genero horario, entonces crea horario válido. | 8 | 5 |  | 3 | Por Hacer
HU08 | Administrador | Generar horarios | Ahorrar tiempo | 8.2 | Generar horarios | Dado datos completos, cuando genero horario, entonces crea horario válido. | 9 | 8 |  | 3 | Por Hacer
HU08 | Administrador | Generar horarios | Ahorrar tiempo | 8.3 | Mostrar horarios | Dado datos completos, cuando genero horario, entonces crea horario válido. | 6 | 3 |  | 3 | Por Hacer
HU09 | Sistema | Optimizar horarios | Reducir tiempos muertos | 9.1 | Definir criterios optimización | Dado horarios generados, cuando optimiza, entonces reduce huecos. | 6 | 3 |  | 5 | Por Hacer
HU09 | Sistema | Optimizar horarios | Reducir tiempos muertos | 9.2 | Implementar algoritmo | Dado horarios generados, cuando optimiza, entonces reduce huecos. | 5 | 5 |  | 5 | Por Hacer
HU09 | Sistema | Optimizar horarios | Reducir tiempos muertos | 9.3 | Evaluar resultados | Dado horarios generados, cuando optimiza, entonces reduce huecos. | 6 | 3 |  | 5 | Por Hacer
HU10 | Estudiante | Ver horario estudiante | Organizarme | 10.1 | Vista horario | Dado usuario estudiante, cuando accede, entonces ve su horario | 5 | 2 |  | 1 | En Progreso
HU10 | Estudiante | Ver horario estudiante | Organizarme | 10.2 | Consultar datos | Dado usuario estudiante, cuando accede, entonces ve su horario | 6 | 2 |  | 1 | En Progreso
HU11 | Docente | Ver horario docente | Gestionar clases | 11.1 | Vista horario docente | Dado docente, cuando consulta, entonces visualiza horario. | 5 | 2 |  | 1 | En Progreso
HU11 | Docente | Ver horario docente | Gestionar clases | 11.2 | Consultar datos | Dado docente, cuando consulta, entonces visualiza horario. | 6 | 2 |  | 1 | En Progreso
HU12 | Administrador | Ver todos los horarios | Supervisar información | 12.1 | Vista general horarios | Dado admin, cuando consulta, entonces ve todos los horarios. | 9 | 3 |  | 2 | Por Hacer
HU12 | Administrador | Ver todos los horarios | Supervisar información | 12.2 | Implementar filtros | Dado admin, cuando consulta, entonces ve todos los horarios. | 6 | 2 |  | 2 | Por Hacer
HU12 | Administrador | Ver todos los horarios | Supervisar información | 12.3 | Mostrar resultados | Dado admin, cuando consulta, entonces ve todos los horarios. | 5 | 2 |  | 2 | Por Hacer
HU13 | Administrador | Detectar conflictos | Corregir errores | 13.1 | Implementar detección | Dado horarios, cuando analiza, entonces identifica conflictos | 8 | 5 |  | 3 | Por Hacer
HU13 | Administrador | Detectar conflictos | Corregir errores | 13.2 | Mostrar conflictos | Dado horarios, cuando analiza, entonces identifica conflictos | 6 | 2 |  | 3 | Por Hacer
HU14 | Administrador | Editar horarios | Ajustar manualmente | 14.1 | Vista edición | Dado horario, cuando edito, entonces guarda cambios | 10 | 3 |  | 5 | Por Hacer
HU14 | Administrador | Editar horarios | Ajustar manualmente | 14.2 | Guardar cambios | Dado horario, cuando edito, entonces guarda cambios | 9 | 3 |  | 5 | Por Hacer
HU15 | Usuario | Exportar PDF | Compartir horario | 15.1 | Generar PDF | Dado horario, cuando exporto, entonces genera PDF. | 6 | 3 |  | 1 | En Progreso
HU15 | Usuario | Exportar PDF | Compartir horario | 15.2 | Botón exportar | Dado horario, cuando exporto, entonces genera PDF. | 3 | 1 |  | 1 | En Progreso
HU16 | Usuario | Exportar Excel | Analizar horario | 16.1 | Generar Excel | Dado horario, cuando exporto, entonces genera Excel. | 7 | 3 |  | 2 | Por Hacer
HU16 | Usuario | Exportar Excel | Analizar horario | 16.2 | Botón exportar | Dado horario, cuando exporto, entonces genera Excel. | 3 | 1 |  | 2 | Por Hacer
Note on B6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on F6: El ID único asignado a la tarea
Note on I6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on J6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on K6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on L6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on M6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2018-08-20 | 30 | 2018-09-19 | 44 | Planeado
2 | 2018-09-19 | 15 | 2018-10-03 | 26 | Planeado
3 | 2018-10-04 | 30 | 2018-11-02 | 23 | Planeado
4 | 2018-11-03 | 30 | 2018-12-02 | 10 | Planeado
5 | 2018-12-03 | 30 | 2019-01-01 | 17 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")