## Sprint 1
| Nombre del Proyecto: | Sistema web de generación óptima de horarios académicos en Huancayo, 2026
| Dueño del Proyecto | Daniel Gamarra
| Gerente del Proyecto: | Daniel Gamarra
1
| Duración del Sprint | 15 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 14 | Días | Totales | 50 | 50 | 49 | 42 | 35 | 30 | 18 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2
| Task rows | 35 | Done days | 11 |  | 50 | 46.6667 | 43.3333 | 40 | 36.6667 | 33.3333 | 30 | 26.6667 | 23.3333 | 20 | 16.6667 | 13.3333 | 10 | 6.6667 | 3.3333
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 50.5 | 45.0364 | 39.5727 | 34.1091 | 28.6455 | 23.1818 | 17.7182 | 12.2545 | 6.7909 | 1.3273
| template rows |  | Trend Days | 11 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1.1 | Diseñar interfaz de login (Frontend) | HU01 | Ulises | Terminado | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Implementar API de autenticación (Backend) | HU01 | Ulises | Terminado | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Configurar base de datos de usuarios (DB) | HU01 | Ulises | Terminado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Validar credenciales y sesiones | HU01 | Ulises | Terminado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Pruebas de login (QA) | HU01 | Ulises | Terminado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Diseñar interfaz de roles (Frontend) | HU02 | Ulises | Terminado | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Crear modelo de roles (DB) | HU02 | Ulises | Terminado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Implementar lógica de asignacion (Backend) | HU02 | Ulises | Terminado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Validar permisos por rol | HU02 | Ulises | Terminado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Pruebas de control de acceso | HU02 | Ulises | Terminado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Diseñar formulario docente (Frontend) | HU03 | Lenning | Terminado | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Crear tabla docentes (DB) | HU03 | Lenning | Terminado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Implementar CRUD docentes (Backend) | HU03 | Lenning | Terminado | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Validar datos ingresados | HU03 | Lenning | Terminado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Pruebas de registro docente | HU03 | Lenning | Terminado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Diseñar formulario aulas (Frontend) | HU05 | Jairo | Terminado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Crear tabla aulas (DB) | HU05 | Jairo | Terminado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Implementar CRUD aulas (Backend) | HU05 | Jairo | Terminado | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Validar capacidad | HU05 | Jairo | Terminado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Validar capacidad | HU05 | Jairo | Terminado | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Diseñar vista estudiante (Frontend) | HU10 | Yuri | Terminado | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Crear endpoint de consulta (Backend) | HU10 | Yuri | Terminado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | Integrar datos | HU10 | Yuri | Terminado | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Validar visualización | HU10 | Yuri | Terminado | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | Pruebas de usuario | HU10 | Yuri | Terminado | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Diseñar vista docente (Frontend) | HU11 | Reynaldo | En Progreso | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | Crear endpoint docente (Backend) | HU11 | Reynaldo | En Progreso | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | Integrar datos | HU11 | Reynaldo | En Progreso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Validar visualización | HU11 | Reynaldo | En Progreso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | Pruebas | HU11 | Reynaldo | En Progreso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1 | Diseñar formato PDF | HU15 | Fredy | En Progreso | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | Implementar generación PDF (Backend) | HU15 | Fredy | En Progreso | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.3 | Integrar botón exportar (Frontend) | HU15 | Fredy | En Progreso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | Validar archivo generado | HU15 | Fredy | En Progreso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | Pruebas | HU15 | Fredy | En Progreso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Sprint 2
| Nombre del Proyecto: | Sistema web de generación óptima de horarios académicos en Huancayo, 2026
| Dueño del Proyecto | Daniel Gamarra
| Gerente del Proyecto: | Daniel Gamarra
2
| Duración del Sprint | 15 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 16 | 12 | 11 | 4 | 1
| Task rows | 16 | Done days | 10 |  | 25 | 23.3333 | 21.6667 | 20 | 18.3333 | 16.6667 | 15 | 13.3333 | 11.6667 | 10 | 8.3333 | 6.6667 | 5 | 3.3333 | 1.6667
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 28.0727 | 25.3455 | 22.6182 | 19.8909 | 17.1636 | 14.4364 | 11.7091 | 8.9818 | 6.2545 | 3.5273 | 0.8
| template rows |  | Trend Days | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
4.1 | Diseñar formulario cursos (Frontend) | HU04 | Lenning | En Progreso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Crear tabla cursos (DB) | HU04 | Lenning | En Progreso | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Implementar CRUD cursos (Backend) | HU04 | Lenning | En Progreso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Validar duplicados | HU04 | Lenning | En Progreso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Pruebas de registro cursos | HU04 | Lenning | En Progreso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Diseñar formulario estudiantes (Frontend) | HU06 | Ulises | Por Hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Crear tabla estudiantes (DB) | HU06 | Ulises | Por Hacer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Implementar CRUD estudiantes (Backend) | HU06 | Ulises | Por Hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Validar datos | HU06 | Ulises | Por Hacer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Pruebas de registro estudiantes | HU06 | Ulises | Por Hacer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | Diseñar vista admin (Frontend) | HU12 | Fredy | Por Hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | Crear endpoint global (Backend) | HU12 | Fredy | Por Hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | Implementar filtros | HU12 | Fredy | Por Hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Validar resultados | HU12 | Fredy | Por Hacer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5 | Pruebas | HU12 | Fredy | Por Hacer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1 | Diseñar formato Excel | HU16 | Yuri | Por Hacer | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.2 | Implementar exportación (Backend) | HU16 | Yuri | Por Hacer | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.3 | Integrar botón exportar (Frontend) | HU16 | Yuri | Por Hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.4 | Validar archivo generado | HU16 | Yuri | Por Hacer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.5 | Pruebas | HU16 | Yuri | Por Hacer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Sprint 3
| Nombre del Proyecto: | Sistema web de generación óptima de horarios académicos en Huancayo, 2026
| Dueño del Proyecto | Daniel Gamarra
| Gerente del Proyecto: | Daniel Gamarra
3
| Duración del Sprint | 15 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2
| Task rows | 10 | Done days | 14 |  | 18 | 16.8 | 15.6 | 14.4 | 13.2 | 12 | 10.8 | 9.6 | 8.4 | 7.2 | 6 | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.2
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 19.0545 | 17.6364 | 16.2182 | 14.8 | 13.3818 | 11.9636 | 10.5455 | 9.1273 | 7.7091 | 6.2909 | 4.8727 | 3.4545 | 2.0364 | 0.61818
| template rows |  | Trend Days | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
8.1 | Diseñar modelo CSP | HU08 | Lenning | Por Hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Implementar algoritmo base (Backend) | HU08 | Lenning | Por Hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Integrar datos (docentes, aulas, cursos) | HU08 | Lenning | Por Hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Generar horarios iniciales | HU08 | Lenning | Por Hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
8.5 | Pruebas de generación | HU08 | Lenning | Por Hacer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
13.1 | Definir tipos de conflicto | HU13 | Ulises | Por Hacer | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | Implementar detección (Backend) | HU13 | Ulises | Por Hacer | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | Mostrar alertas (Frontend) | HU13 | Ulises | Por Hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 | Validar conflictos | HU13 | Ulises | Por Hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
13.5 | Pruebas | HU13 | Ulises | Por Hacer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Sprint 4
| Nombre del Proyecto: | Sistema web de generación óptima de horarios académicos en Huancayo, 2026
| Dueño del Proyecto | Daniel Gamarra
| Gerente del Proyecto: | Daniel Gamarra
4
| Duración del Sprint | 10 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2
| Task rows | 5 | Done days | 9 |  | 9 | 8.1 | 7.2 | 6.3 | 5.4 | 4.5 | 3.6 | 2.7 | 1.8 | 0.9
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 8.7778 | 7.9444 | 7.1111 | 6.2778 | 5.4444 | 4.6111 | 3.7778 | 2.9444 | 2.1111 | 1.2778 | 0.44444
| template rows |  | Trend Days | 9 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 8.7778 1: 1; 7.9444 2: 2; 7.1111 3: 3; 6.2778 4: 4; 5.4444 5: 5; 4.6111 6: 6; 3.7778 7: 7; 2.9444 8: 8; 2.1111 9: 9; 1.2778 10: 10
7.1 | Definir reglas académicas (Backend) | HU07 | Jairo | Por Hacer | 2 | 8.7778 1: 2; 7.9444 2: 2; 7.1111 3: 1; 6.2778 4: 1; 5.4444 5: 1; 4.6111 6: 1; 3.7778 7: 1; 2.9444 8: 1; 2.1111 9: 1; 1.2778 10: 0
7.2 | Modelar restricciones en sistema | HU07 | Jairo | Por Hacer | 2 | 8.7778 1: 2; 7.9444 2: 1; 7.1111 3: 1; 6.2778 4: 1; 5.4444 5: 1; 4.6111 6: 1; 3.7778 7: 1; 2.9444 8: 1; 2.1111 9: 0; 1.2778 10: 0
7.3 | Implementar validaciones | HU07 | Jairo | Por Hacer | 2 | 8.7778 1: 2; 7.9444 2: 2; 7.1111 3: 2; 6.2778 4: 2; 5.4444 5: 1; 4.6111 6: 1; 3.7778 7: 1; 2.9444 8: 1; 2.1111 9: 1; 1.2778 10: 0
7.4 | Integrar con generación de horarios | HU07 | Jairo | Por Hacer | 2 | 8.7778 1: 2; 7.9444 2: 2; 7.1111 3: 2; 6.2778 4: 1; 5.4444 5: 1; 4.6111 6: 1; 3.7778 7: 0; 2.9444 8: 0; 2.1111 9: 0; 1.2778 10: 0
7.5 | Pruebas de restricciones | HU07 | Jairo | Por Hacer | 1 | 8.7778 1: 1; 7.9444 2: 1; 7.1111 3: 1; 6.2778 4: 1; 5.4444 5: 1; 4.6111 6: 1; 3.7778 7: 1; 2.9444 8: 0; 2.1111 9: 0; 1.2778 10: 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Sprint 5
| Nombre del Proyecto: | Sistema web de generación óptima de horarios académicos en Huancayo, 2026
| Dueño del Proyecto | Daniel Gamarra
| Gerente del Proyecto: | Daniel Gamarra
5
| Duración del Sprint | 15 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2
| Task rows | 10 | Done days | 14 |  | 17 | 15.8667 | 14.7333 | 13.6 | 12.4667 | 11.3333 | 10.2 | 9.0667 | 7.9333 | 6.8 | 5.6667 | 4.5333 | 3.4 | 2.2667 | 1.1333
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 19.4909 | 18.1273 | 16.7636 | 15.4 | 14.0364 | 12.6727 | 11.3091 | 9.9455 | 8.5818 | 7.2182 | 5.8545 | 4.4909 | 3.1273 | 1.7636 | 0.4
| template rows |  | Trend Days | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
9.1 | Definir criterios de optimización | HU09 | Reynaldo | Por Hacer | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
9.2 | Implementar lógica de mejora | HU09 | Reynaldo | Por Hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | Reducir conflictos y tiempos muertos | HU09 | Reynaldo | Por Hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Validar resultados | HU09 | Reynaldo | Por Hacer | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | Pruebas de optimización | HU09 | Reynaldo | Por Hacer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | Diseñar interfaz de edición (Frontend) | HU14 | Yuri | Por Hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
14.2 | Implementar edición (Backend) | HU14 | Yuri | Por Hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14.3 | Validar cambios | HU14 | Yuri | Por Hacer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14.4 | Guardar modificaciones | HU14 | Yuri | Por Hacer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Pruebas | HU14 | Yuri | Por Hacer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Plantilla Sprint (hidden)
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
1
| Duración del Sprint |  |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos |  | Días | Totales | 0 | 0
| Task rows | 1 | Done days | 1 |  | 0
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| template rows |  | Trend Days | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | bar: 1 to 25
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.